**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

****



**ĐỒ ÁN CUỐI KÌ**

**MÔN: KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP**

Đề tài: Khảo sát địa danh – Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Làng Thiếu Niên (Võ Văn Ngân)

**Giảng viên hướng dẫn:** Thái Huy Tân

**Nhóm thực hiện :** Không sợ rớt môn

**Họ và tên thành viên** **Mã số sinh viên**

Đào Võ Trường Giang 20521258

Phan Thanh Bách 20521089

Nghiêm Thị Cẩm Nhung 20521724

Trần Thị Hồng Minh 20520639

Phan Phạm Diễm Quỳnh 20521829

**Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2021**

Mục lục

[1. TÊN ĐỀ TÀI, MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 3](#_Toc71552133)

[1.1. Giới thiệu tên đề tài 3](#_Toc71552134)

[1.2. Mục tiêu đề tài 3](#_Toc71552135)

[2. HỢP ĐỒNG NHÓM 3](#_Toc71552136)

[2.1. Thông tin nhóm 3](#_Toc71552137)

[2.2. Mục tiêu nhóm 3](#_Toc71552138)

[2.3. Các nguyên tắc làm việc nhóm 3](#_Toc71552139)

[2.4. Kế hoạch giao tiếp nhóm 4](#_Toc71552140)

[2.5. Tiêu chí đánh giá thành viên 4](#_Toc71552141)

[2.6. Quy tắc thưởng phạt 5](#_Toc71552142)

[3. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC 5](#_Toc71552143)

[3.1. Kế hoạch họp nhóm 5](#_Toc71552144)

[3.2. Bảng phân công công việc 5](#_Toc71552145)

[4. BIÊN BẢN HỌP NHÓM 6](#_Toc71552146)

[5. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT – KẾT QUẢ KHẢO SÁT, NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ 6](#_Toc71552147)

[5.1. Kế hoạch khảo sát 6](#_Toc71552148)

[5.2. Kết quả khảo sát online, nhận định, đánh giá 7](#_Toc71552149)

[5.3. Video về khảo sát 7](#_Toc71552150)

[6. CÁC MÂU THUẪN, KHÓ KHĂN 7](#_Toc71552151)

[7. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ THÀNH VIÊN 7](#_Toc71552152)

[8. KẾT LUẬN 7](#_Toc71552153)

# 1. TÊN ĐỀ TÀI, MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

## 1.1. Giới thiệu tên đề tài

## 1.2. Mục tiêu đề tài

# 2. HỢP ĐỒNG NHÓM

## 2.1. Thông tin nhóm

* Tên nhóm: Không sợ rớt môn.
* Khẩu hiệu: Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi rồi học chẳng sợ rớt môn.
* Danh sách thành viên:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Mã số sinh viên | Họ và tên |
| 1 | 20521258 | Đào Võ Trường Giang (trưởng nhóm) |
| 2 | 20521089 | Phan Thanh Bách |
| 3 | 20521724 | Nghiêm Thị Cẩm Nhung |
| 4 | 20520639 | Trần Thị Hồng Minh |
| 5 | 20521829 | Phan Phạm Diễm Quỳnh |

## 2.2. Mục tiêu nhóm

* Đạt được kết quả tốt trong môn học.
* Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân chia thời gian hợp lý.
* Rèn luyện tinh thần trách nhiệm.
* Giúp cho các thành viên trong nhóm hòa thuận và thân thiết hơn.

## 2.3. Các nguyên tắc làm việc nhóm

* Tôn trọng các thành viên khác trong nhóm.
* Có mặt đầy đủ trong các buổi họp nhóm (Nếu vắng phải báo trước cho nhóm trưởng).
* Hoàn thành đúng hạn các công việc được giao.
* (Nên) Hoàn thành công việc tốt hơn yêu cầu.
* Thẳng thắng chia sẻ ý kiến cá nhân giúp xây dựng nhóm trở nên tốt hơn.
* Biết lắng nghe ý kiến của người khác.
* Động viên, khích lệ các thành viên khác cùng cố gắng.
* Không cố tình né tránh các công việc được giao.
* Không được đổ lỗi cho các thành viên khác khi công việc không theo ý mình.

## 2.4. Kế hoạch giao tiếp nhóm

* Thời gian họp: Mỗi tuần họp nhóm 1 lần.
* Từ 10 giờ tới 11 giờ sáng thứ 5 hằng tuần.
* Địa điểm họp: Sảnh tòa nhà C, trường đại học Công nghệ Thông tin.
* Ngoài ra còn có nhóm chat trên Facebook để các thành viên trao đổi các thắc mắc cũng như thông báo về việc họp hằng tuần và xin vắng mặt nếu có việc bận.

## 2.5. Tiêu chí đánh giá thành viên

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chí | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| Tiêu chí 1 | Thân thiện với các thành viên khác | Có ác cảm, kích động các thành viên khác | Không thân thiện, khó gần | Hiền lành, hơi nhát | Thân thiện với mọi người |
| Tiêu chí 2 | Tham gia họp nhóm | Không bao giờ tham gia họp nhóm | Vắng > 2 buổi | Vắng 1-2 buổi | Luôn có mặt đầy đủ |
| Tiêu chí 3 | Tham gia đóng góp ý kiến | Không bao giờ đóng góp ý kiến | Đóng góp ý kiến vài lần | Đóng góp ý kiến nhưng phải nhắc nhở | Luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến |
| Tiêu chí 4 | Hoàn thành đúng hạn các công việc được giao | Không bao giờ hoàn thành công việc được giao hoặc hoàn thành rất trễ nhiều ngày | Hoàn thành trễ hạn các công việc được giao trên 1 ngày | Hoàn thành trễ hạn các công việc được giao dưới 1 ngày | Luôn hoàn thành đúng hạn các công việc được giao |
| Tiêu chí 5 | Hoàn thành công việc tốt hơn yêu cầu | Việc được giao chỉ làm cho xong, không quan tâm chất lượng | Hoàn thành các công việc được giao nhưng vẫn còn chút sai sót | Hoàn thành các công việc được giao đúng theo yêu cầu | Hoàn thành các công việc được giao tốt hơn yêu cầu đề ra |

## 2.6. Quy tắc thưởng phạt

* Quy tắc thưởng:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ được thưởng 1 ly nước trái cây tùy chọn. Tiền được trích từ quỹ nhóm.

* Quy tắc phạt:

+ Nếu có mặt trễ trong các buổi họp nhóm, không tham gia họp nhóm, làm việc kém chất lượng sẽ phải đóng phạt 20 nghìn đồng vào quỹ nhóm.

# 3. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

## 3.1. Kế hoạch họp nhóm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức | Thời gian | Địa điểm | Nội dung | Trạng thái |
| Online | 12/03/2021 | Facebook | Chọn đề tài | Đã hoàn thành |
| Offline | 08/04/2021 | Sảnh tòa nhà C - ĐHCNTT | Phân chia công việc cho từng thành viên. | Đã hoàn thành |
| Offline | 15/04/2021 | Sảnh tòa nhà C - ĐHCNTT | Lên kế hoạch khảo sát | Đã hoàn thành |
| Online | 29/04/2021 | Facebook | Báo cáo tiến độ bài giữa kì đợt 1 | Đã hoàn thành |
| Online | 06/05/2021 | Facebook | Báo cáo tiến độ bài giữa kì đợt 2 | Đã hoàn thành |
| Online | 13/05/2021 | Facebook | Soạn câu hỏi khảo sát, lên kịch bản quay phim | Chưa hoàn thành |
| Offline | 20/05/2021 | Sảnh tòa nhà C - ĐHCNTT | Chuẩn bị cho báo cáo cuối kì | Chưa hoàn thành |

## 3.2. Bảng phân công công việc

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Công việc** | **Nội dung** | **Thời gian** | **Người thực hiện** |
| ***1. Xác định, lập đồ án*** | | | |
| 1.1. Nội dung đồ án | - Lập nội dung đồ án | 08/04/2021 | Cả nhóm |
| 1.2. Mục đích đồ án | - Xác định mục đích đồ án | 08/04/2021 |
| 1.3. Tiến hành làm đồ án | - Thực hành làm đồ án trên Word | 17/04/2021 | Cả nhóm |
| ***2. Xác định công việc*** | | | |
| 2.1. Lập bản dự trù kinh phí | - Lên lịch cho chuyến khảo sát  - Tính dự trù kinh phí | 08/05/2021 | Cả nhóm |
| 2.2. Làm bảng khảo sát offline | - Chuẩn bị các câu hỏi khảo sát | 29/04/2021 | Cẩm Nhung |
| 2.3. Lên kịch bản quay video | - Lựa chọn địa điểm, quay video khảo sát | 17/04/2021 | Trường Giang, Cẩm Nhung |
| 2.4. Chuẩn bị dụng cụ quay video | - Chuẩn bị điện thoại, dung lượng cao | 10/05/2021 | Hồng Minh |
| 2.5. Quay video | - Tiến hành quay video khảo sát | 11/05/2021 | Trường Giang, Hồng Minh |
| 2.6. Chỉnh sửa video | - Tổng hợp, chỉnh sửa video | 18/05/2021 | Cả nhóm |
| 2.7. Thống kê và viết báo cáo | - Tổng hợp câu trả lời khảo sát, video và viết báo cáo cuối kì | 20/05/2021 | Thanh Bách, Diễm Quỳnh |
| 2.8 Chuẩn bị bài thuyết trình | - Dựa theo các bản báo cáo, chuẩn bị lời văn khi thuyết trình | 11/05/2021  20/05/2021 | Cẩm Nhung |

# 4. BIÊN BẢN HỌP NHÓM

# 5. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT – KẾT QUẢ KHẢO SÁT, NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ

## 5.1. Kế hoạch khảo sát

* Thời gian, địa điểm khảo sát:

- Địa điểm khảo sát: Làng thiếu niên Thủ Đức (18 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Thời gian khảo sát: 14 giờ, thứ 2, ngày 10, tháng 5, năm 2021.

* Phương tiện di chuyển, thời gian di chuyển:

- Phương tiện di chuyển: Xe máy.

- Thời gian di chuyển: Khoảng 15 phút.

* Các câu hỏi khảo sát:

- Câu hỏi chung:

+ Hàng năm thường có bao nhiêu em được đưa vào đây ạ?

+ Hiện tại ở làng mình có tổng cộng khoảng bao nhiêu em ạ?

+ Tình hình dịch Covid-19 hiện nay đang rất phức tạp, mọi người ở đây đã chuẩn bị những phương án phòng dịch như thế nào ạ?

- Phỏng vấn bảo mẫu:

+ Cô làm ở đây bao lâu rồi?

+ Hiện tại cô đang chăm sóc cho bao nhiêu em vậy ạ?

+ Trong lúc chăm sóc các em, cô có gặp những khó khăn gì không?

+ Cô có nguyện vọng gì ở các em không ạ?

- Phỏng vấn trẻ:

+ Em năm nay bao nhiêu tuổi?

+ Em ở làng đây có vui không?

+ Em có biết mình ở đây từ khi nào không?

+ Mỗi bữa em ăn bao nhiêu bát cơm?

+ Em có thương bảo mẫu chăm sóc cho em không?

* Chuẩn bị:

- 2 chiếc điện thoại: 1 dùng để làm camera, 1 dùng để làm máy ghi âm.

- Kiểm tra dung lượng của máy.

* Chi phí ước tính:

- Tiền xăng xe: 2 xe – khoảng 50.000 VNĐ.

## 5.2. Kết quả khảo sát online, nhận định, đánh giá

## 5.3. Video về khảo sát

# 6. CÁC MÂU THUẪN, KHÓ KHĂN

# 7. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ THÀNH VIÊN

# 8. KẾT LUẬN